## العنوان
الخطة التشغيلية جمعية وابل لرعاية الايتام بالخفجي 2025

## اهداف للطباعة
رقم المبادرة | اسم المبادرة / البرنامج | المؤشر | المستهدف للعام 2025 | نبذة | التكلفة | الممول | تصنيف الفكرة
1 | تمكين الحياة | تدريب 20 يتيم | 20 | برنامج تدريبي للأيتام يشمل ورش عمل في إدارة الوقت ومهارات التواصل | 20000 | داخلي | مكرر
2 | اكتشاف الموهبة | اختبار 15 يتيم | 15 | مبادرة لتحديد مواهب الأيتام ودعمهم عبر دورات فنية وتقنية | 2500 | داخلي | مطور
3 | نحو التفوق | تدريس 20 يتيم | 20 | تقديم دروس تقوية مجانية لتحسين التحصيل الدراسي | 20000 | داخلي | مكرر
4 | خصومات أيتام | 5 متاجر تقدم خصم 10% | 5 | عقد شراكات للحصول على خصومات للأيتام | 0 | داخلي | مطور
5 | دورة تدريبية للعاملين | تدريب 5 متدربين | 5 | تدريب العاملين على أساليب الرعاية الحديثة | 10000 | داخلي | مطور
6 | لقاء سنوي لتبادل الخبرات | 5 جمعيات مشاركة | 5 | لقاء سنوي بين المختصين في رعاية الأيتام | 5000 | داخلي | مطور
8 | تنظيم أنشطة مجتمعية | 100 يتيم مشارك | 100 | تنظيم فعاليات مجتمعية ترفيهية للأيتام | 20000 | داخلي | مكرر
9 | جلسات دعم نفسي | 50 جلسة دعم نفسي | 50 | جلسات دعم نفسي فردية وجماعية | 25000 | داخلي | مطور
10 | برنامج تقوية دراسي | 50 يتيم مستفيد دراسيًا | 50 | برنامج صيفي لتحسين التحصيل التعليمي | 50000 | داخلي | مكرر
11 | حملة إعلامية لرعاية الأيتام | انتشار الحملة | 3 | حملة إعلامية لتعزيز مفهوم رعاية الأيتام | 3000 | داخلي | مطور
12 | ورش عمل توعوية | 20 مشارك | 20 | ورش عمل لتثقيف المجتمع بأهمية كفالة الأيتام | 15000 | داخلي | مطور
13 | تسويق وزيادة الكفلاء | زيادة الكفلاء بنسبة 10% | 10 | زيادة عدد الكفلاء عبر حملات تسويق شهرية | 30000 | داخلي | مطور
14 | إنشاء متجر إلكتروني | فتح متجر إلكتروني | 1 | إنشاء مصدر دخل مستدام عبر متجر إلكتروني | 100000 | داخلي | مطور

## الاهداف
الاهداف العامه | الاهداف التفصيلية |  | مؤشرات الأداء
1- المساهمة في تنمية مهارات اليتيم | تدريب 20 يتيم على المهارات الحياتية (التواصل، القيادة، إدارة الوقت تحديد ..سمارت خلال العام | تأهيل عدد 20 يتيم في 2025 على مهارات التواصل
| تنمية المواهب الفردية مثل الإبداع الفني والتقني دورات رسم وكمبيوتر لعدد 10 ايتام خلال العام | تحديد مواهب 15 يتيم وتقويتهم بها بالتدريب
2- تأهيل المختصين في مجال رعاية الأطفال الايتام
| تحسين الأداء الأكاديمي للأيتام تقوية دراسية 20 يتيم من المرحله المتوسط و20 من الابتدائي خلال السنه الدراسيه | 4. تقوية 40 طالب دراسيا ومتابعة مستواهم ونتائج جلساتهم الاستشاري
3- تأهيل الايتام على الاندماج مع محيطه الاسري والجتمعي
| تدريب العاملين على أساليب الرعاية الحديثة بورش عمل عدد 5 ورش | انجاز 5 ورش عمل للمختصين برعاية الايتام
4- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي للأطفال الايتام
تعزيز التعاون بين المختصين في رعاية الأيتام للحوار مع 5 مختصين في المجال خلال عام 2025
5- توعية وتوجية المجتمع نحو رعاية اليتيم.
6- تنمية الموارد المالية للجمعية | تعزيز مشاركة الأيتام في الأنشطة الاجتماعية. احتفال اليوم الوطني, التاسيس بحظور 50 مستفيد للمناسبات الوطنية | متابعة جائزة ام الايتام المثالية بالجبيل و تمكين من جمعية ابوة
| تحسين الصحة النفسية للأيتام بتقديم 10 جلسات استشارية لعدد 10 ايتام في عمر الثانوي والجامعي | انجاز 10 جلسات استشارية لعدد 10 ايتام في مراحل الثانوي والجامعي
| رفع وعي المجتمع بدور رعاية الأيتام بنشر منشور كل اسبوع في السوشال ميديا. | تسويق رعاية واحدة شهريا والاعلانات في المواقع الإلكتروني للجمعية
| تحفيز المجتمع للمشاركة في كفالة الأيتام | زيارة (10 مؤسسات مانحة شهرياً)
| جذب المزيد من الكافلين والداعمين. | زيادة التبرع العام بنسبة 10%
| إنشاء مصادر دخل مستدامة للجمعية. | زيادة عدد الكفلاء بنسبة 10%

## خطة البرامج والانشطة 1
نموذج رقم 001 خطة البرامج (السنوية / التشغيلية)
المنظور | رقم الهدف | الهدف | رقم المؤشر | المؤشرات | المستهدف لعام 1433 | الخطة |  | المبادرات في الخطة التشغيلية
[6 empty] | الأهداف | مؤشر الأداء ( مرفق قائمة بالمؤشرات ) | المستهدف للعام 2025 | رقم المبادرة | اسم المبادرة / البرنامج | مسئول التنفيذ | عدد مرات التنفيذ | الفئة المستهدفة |  | نبذه | التكلفة |  |  | مستوى الأهمية ( 5 ) الأعلى و (1) الأدنى |  |  |  |  | فكرة المشروع |  |  | تمويل المشروع |  |  | أشهر التنفيذ
[13 empty] | التصنيف | العدد |  | الاعلى | الادنى | المعتمد | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | مكرر | مطور | جديد | للتسويق | مكفول | داخلي | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
المستفيدين | 1 |  | 1 |  | 20 | تدريب الأيتام على المهارات الحياتية (التواصل، القيادة، إدارة الوقت | تدريب 20 يتيم | 20 يتيم | 1 | تمكين الحياة | سالم | مره | من 15 الى 20 سنه | 20 | برنامج تدريبي للأيتام يشمل ورش عمل في إدارة الوقت ومهارات التواصل | 20000 | 10000 | bar: أشهر التنفيذ 3
|  |  | 1 |  | 20 | مبادرة لتحديد مواهب الأيتام ودعمهم عبر دورات فنية وتقنية | اختبار 15 يتيم لتحديد المستوى | 15 يتيم | 2 | اكتشاف الموهبة | سالم | مره | 15سنه | 2 | مبادرة لتحديد مواهب الأيتام ودعمهم عبر دورات فنية وتقنية | 2500 | 1500
|  |  | 1 |  | 20 | تقديم دروس تقوية مجانية لتحسين التحصيل الدراسي | تدريس 20 يتيم طالب اقل من 12 سنه | 20 يتيم | 3 | نحو التفوق | سالم | مره | 12سنه | 20 | تقديم دروس تقوية مجانية لتحسين التحصيل الدراسي | 20000 | 15000
|  |  | 1 |  | 20 | عمل شراكات مع متاجر تعطي خصم ايتام | 5 متاجر محلية عدد | 10% | 4 | خصومات ايتام | سالم | شهريا | افراد | الكل | حصول المستفيدين على خصم 10% من متاجر المتعاونين مع الجمعية | 0 | 0
|  |  | 1 |  | 20 | تدريب العاملين على أساليب الرعاية الحديثة | عدد المشاركين | 5 متدربين | 5 | دورة تدريبية للعاملين حول أساليب الرعاية الحديثة | سالم | مره | افراد | 5 | تدريب 10 متطوعين للعناية الاسريه بالايتام | 10000 | 7000
|  |  | 1 |  | 20 | تعزيز التعاون بين المختصين في رعاية الأيتام | عدد الاجتماعات 5 | 5 جمعيات | 6 | لقاء سنوي لتبادل الخبرات بين المختصين | سالم | مره | جمعيات ومختصين | 5 | دعوة 5 جمعيات خلال السنه لمناقشة سبل الرعاية الصحيحه | 5000 | 3500
|  |  | 1 |  | 20 | تحسين العلاقات الأسرية للأيتام | عدد المشاركين 30 | 35 اسره | 7 | برنامج إرشادي للأيتام وأسرهم لتحسين العلاقات الأسرية | سالم | مرتين | 30 أم ايتام | 30 | تدريب 35 اسره ممثلة بالام على الارشاد الاسري
[16 empty] | 2000 | 1500
|  |  | 1 |  | 20 | تعزيز مشاركة الأيتام في الأنشطة الاجتماعية | عدد المشاركين 100 مشارك |  | 8 | تنظيم أنشطة مجتمعية ترفيهية للأيتام | سالم | ثلاث مرات | 100يتيم اقل من 15 سنه | 100 | حضور 100 يتيم فعاليات سنوية مثل يوم التاسيس
[16 empty] | 20000 | 15000
[6 empty] | تحسين الصحة النفسية للأيتام | عدد المشاركين | 50 | 9 | جلسات دعم نفسي فردية وجماعية | نوره | 50 | شباب | 50 | تقديم 50 جلسه ارشادية للايتام من عمر15 الى 18 سنه | 25000 | 2000
[6 empty] | تقديم الدعم التربوي والاجتماعي بشكل مستمر. | عدد المشاركين 50 يتيم |  | 10 | برنامج تقوية لتحسين التحصيل التعليمي |  | 50 | طلاب | 50 | اشراك 50 يتيم في مدارس ومراكز تعليم للتقوية الدراسية للصيف | 50000 | 40000
[6 empty] | رفع وعي المجتمع بدور رعاية الأيتام | انتشار الحمله قياس الأثر من خلال الاستبيانات |  | 11 | حملة إعلامية لتعزيز رعاية الأيتام |  | 3 | عام | 3 | نشر 3 مقالات و10 بوست للتوعيه بمجال رعاية الايتام | 3000 | 2000
[6 empty] | تحفيز المجتمع للمشاركة في كفالة الأيتام | عدد المشاركين | 20 | 12 | ورش عمل توعوية في المدارس والمساجد |  | 20 مشارك | عام | 20 | ورشتين عمل خلال السنه لتثقيف المجتمع بكفالة الايتام | 15000 | 10000
[6 empty] | زيادة اعداد الداعمين من الافراد | ايراد شهري | 6000 | 13 | تسويق | سالم | متكرر شهريا | المتبرعين الافراد | 10 | زيادة عدد الكفالاء بنسبة 10% | 30000 | 20000
[6 empty] | إنشاء مصادر دخل مستدامة للجمعية | عمل تجاري | 100000 | 14 | إنشاء متجر إلكتروني يدعم الجمعية | المجلس | مره | عمل تجاري | 1 | فتح سجل تجاري لمشروع يحمل شعار الايتام | 100000 | 80000
المؤشر لابد يكون كمي او نوعي

## خطة التوظيف لكل ادارة 2
نموذج رقم 002 خطة توظيف
خطة التوظيف للعام 2025 | [12 empty] | رمضان
شوال
م | الوظيفة | الدوام | الراتب الأساسي | بدل السكن | بدل انتقال | بدلات أخرى | الإجازات | تذاكر السفر | تأمينات اجتماعية | مصاريف حكومية | أخرى | الاجمالي | ذو القعدة
1 | مساعد اداري | كامل | 5000 | [9 empty] | ذو الحجة
2 | باحثة تنموية | كامل | 5000
3 | مدير مشاريع | جزئي | 2000
4 | مدير تنفيذي | كامل | 8000
0
الاجمالي |  |  | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## خطة التدريب 3
نموذج رقم 003 خطة التدريب
م | البرنامج التدريبي | الشريحة المستهدفة | التكلفة | أشهر التنفيذ
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | التميز في خدمة العملاء | الباحثه | 2000 | bar: أشهر التنفيذ 4 to أشهر التنفيذ 5
2 | السكرتارية | مساعد ادار ي | 1500 | bar: أشهر التنفيذ 7
3 | صنع المبادرات | المدير التنفيذي | 1500 | bar: أشهر التنفيذ 10
4

## خطة الاصول والاستثمارات 4
نموذج رقم 004 خطة الاحتياج من الأصول الثابتة
| نوع الأصل | الأصول الثابتة والأوقاف والاستثمارات | الإدارة / القسم المستفيد من الأصل | العدد | سعر الوحدة | القيمة الإجمالية | مبررات الشراء | أشهر التنفيذ
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
اجهزه |  | لاب توب | الاداره | 1 | 3000 | 3000 | تسهيل عمل الاداري | bar: أشهر التنفيذ 6 to أشهر التنفيذ 7
اجهزه |  | راوتر نت | الاداره | 1 | 1000 | 1000 | شيكة نت | bar: أشهر التنفيذ 6 to أشهر التنفيذ 7
|  | جوال | الاداره | 1 | 350 | 350 | اداري
|  | مكاتب | الاداره | 4 | 2000 | 8000 | اداري
|  | كنب | الاداره | 4 | 500 | 2000 | اداري
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
الإجمالي | [5 empty] | 14350

## الاحتياج من المصروفات 5
نموذج رقم 005 خطة الاحتياج من المصاريف العمومية
البـــــــــــــند |  | الايضاح | التـــقـــــديــــــري لــعـــام 2025 م
|  |  | شهر | شهر | شهر | شهر | شهر | شهر | شهر | شهر | شهر | شهر | شهر | شهر | الإجمالي
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
مستلزمات مكتبية |  |  | 1: 500
مستلزمات أنظمة المعلومات |  |  | 1: 1000
الوقود والمحروقات
مطبوعات |  |  | 1: 200; 3: 150
مواد التنظيف |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
مستلزمات المطبخ |  |  | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
اجمالي المستهلكات |  |  | 1900 | 200 | 350 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
صيانة وإصلاح -المباني
تحسينات مباني مستأجرة
صيانة وإصلاح - الات ومعدات
صيانة وإصلاح - السيارات
صيانة وإصلاح - عدد وأدوات
اجمالي الصيانة |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الكهرباء |  |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
المياه ومصاريف الصرف الصحي
الهاتف والفاكس والإنترنت |  |  | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230
مصاريف الشحن
مصاريف الضيافة |  |  | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
مصاريف استشارات |  |  | 1: 2500
عقود الصيانة والتشغيل
اجمالي المنافع والخدمات |  |  | 3230 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630
علاقات عامة
مصاريف بنكية وعمولات |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
اجمالي المصروفات الأخرى |  |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
مصاريف الإهلاك
إهلاك الأوقاف
اجمالي المصروفات الأخرى |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
الإجمـــــــــــالي |  |  | 5330 | 1030 | 1180 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030

## تنمية الموارد المالية
المبادرات في الخطة التشغيلية
الهدف | مؤشر الأداء ( مرفق قائمة بالمؤشرات ) | المستهدف للعام 2025م | رقم المبادرة | اسم المبادرة / البرنامج | مسئول التنفيذ | عدد مرات التنفيذ | الفئة المستهدفة |  | التكلفة |  |  | مستوى الأهمية ( 5 ) الأعلى و (1) الأدنى |  |  |  |  | فكرة المشروع |  |  | تمويل المشروع |  |  | أشهر التنفيذ
[7 empty] | التصنيف | العدد | الأعلى | الأدنى | المعتمد | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | مكرر | مطور | جديد | للتسويق | مكفول | داخلي | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
زيادة عدد الداعمين من رجال الاعمال | التواصل مع ( 10 ) تاجر ورجل أعمال | 500000 |  | كبار الداعمين ( رجال الاعمال ) | سالم | متكرر شهريا | رجال اعمال | 10 | 10000 | 5000
زيادة عدد الداعمين الجهات المانحة | .التواصل مع ( 3 ) مؤسسة مانحة | 200000 |  | كبار الداعمين ( جهات مانحة ) | سالم | متكرر شهريا | جهات مانحة | 3 | 1000 | 500
زيادة اعداد الداعمين من الافراد | ايراد شهري ( 10000 ) ريال | 10000 ريال |  | برنامج التواصل مع الداعمين | سالم | متكرر شهريا | المتبرعين الافراد | 100 | 5000 | 2000
حملة الصيف | ايراد شهري ( 15000 ) ريال | 15000 |  | حملة تسويقية الكترونية |  | شهرين | جميع الداعمين
عمود1 | عمود2 | عمود3 | عمود4 | عمود5 | عمود6 | عمود7 | عمود8 | عمود9 | عمود10 | عمود11 | عمود12 | عمود13 | عمود14 | عمود15 | عمود16 | عمود17 | عمود18 | عمود19 | عمود20 | عمود21 | عمود22 | عمود23 | عمود24 | عمود25 | عمود26 | عمود27 | عمود28 | عمود29 | عمود30 | عمود31 | عمود32 | عمود33 | عمود34 | عمود35
بناء صورة ذهنية النشر والإعلان والتواصل الخاص والعام لاستمرار جودة مكانة الجمعية | زيارة الديوانيات |  |  | ديوانيات الخفجي | سالم | شهريا | التسويق

## المصروفات
جمعية وابل
سنويا
اسم المبادرة
تمكين الحياة | 20000
اكتشاف الموهبة | 2400
نحو التفوق | 20000
خصومات ايتام | 0
دورة تدريبية للعاملين حول أساليب الرعاية الحديثة | 10000 | التكاليف | شهريا | سنوي
لقاء سنوي لتبادل الخبرات بين المختصين | 5000 | تكاليف المبادرات | 15800 | 189900
برنامج إرشادي للأيتام وأسرهم لتحسين العلاقات الأسرية | 2000 | تكاليف التدريب | 5000 | 60000
تنظيم أنشطة مجتمعية ترفيهية للأيتام | 20000 | تكاليف التوظيف | 60000 | 720000
جلسات دعم نفسي فردية وجماعية | 2500 | احتياج للإدارة | 1900 | 22800
برنامج تقوية لتحسين التحصيل التعليمي | 50000 | تكاليف الموارد المالية | 2634 | 31608
حملة إعلامية لتعزيز رعاية الأيتام | 3000 | الأصول الثابتة | 16350
ورش عمل توعوية في المدارس والمساجد | 15000 | المجموع | 101684 | 1024308
تسويق | 30000
إنشاء متجر إلكتروني يدعم الجمعية | 10000
التدريب | 5000
التوظيف | 60000
الادارة | 22800
تكاليف الموارد المالية | 16000
الاصول الثابته | 16350
اجمال كلي | 1024308

## ادارة المخاطر
خطة إدارة المخاطر
نوع المخاطر | وصف المخاطر | احتمال الحدوث | درجة التأثير | المعدل | استراتيجيات التخفيف
مالية | نقص التمويل أو الدخل غير المستدام | عالي | عالي | 6 | تنويع مصادر التمويل، عمل حملات تسويقية البحث عن شراكات جديدة
تشغيلية | نقص الكوادر البشرية أو عدم كفاءة الفريق | عالي | متوسط | 5 | تدريب الموظفين، تطوير خطة توظيف فعالة الاستعانة بالمتطوعين
قانونية | عدم الامتثال للقوانين واللوائح | منخفض | عالي | 4 | استشارة قانونية دورية، مراجعة السياسات
السمعة ( تأثير الصورة الذهنية ) | فقدان ثقة المجتمع أو الممولين | متوسط | عالي | 5 | تحسين التواصل، تعزيز الشفافية تكثيف الحملات الاعلانيه عن البرامج نشر التقارير وإظهار الأثر
تكنولوجية | فقدان البيانات أو تعطل الأنظمة | منخفض | عالي | 4 | تنفيذ نظام نسخ احتياطي، تحديث الأنظمة بانتظام | كيفية استخدام الجدول
بيئية | تأثير الكوارث الطبيعية على العمليات | منخفظة | متوسط | 3 | تطوير خطة طوارئ ( مثال : خطة اخلاء للحريق )، تقييم المخاطر البيئية | 1. تحديد المخاطر: حدد أنواع المخاطر التي قد تواجه المنظمة بناءً على طبيعة عملها.
اجتماعية | عدم تفاعل المجتمع مع برامج المنظمة | متوسط | متوسط | 4 | إجراء استبيانات، تحسين التواصل مع المجتمع | 2. تقييم الاحتمال: قيم احتمال حدوث كل خطر (منخفض، متوسط، عالي).
3. تقييم التأثير: قيم درجة تأثير كل خطر على عمليات المنظمة (منخفض، متوسط، عالي).
4. تطوير استراتيجيات: حدد استراتيجيات للتخفيف من كل خطر، بما في ذلك الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها.
كيفية تحديد أولويات المخاطر بناءً على احتمالية حدوثها وتأثيرها
تحديد أولويات المخاطر هو عملية حيوية تساعد المنظمات على التركيز على المخاطر الأكثر أهمية وتأثيرًا. يمكن اتباع الخطوات التالية لتحديد أولويات المخاطر:
1. تقييم احتمالية حدوث المخاطر
تحديد الاحتمال: قم بتصنيف كل خطر بناءً على احتمالية حدوثه (منخفض، متوسط، عالي).
2. تقييم تأثير المخاطر
تحديد التأثير: قم بتقييم مدى تأثير كل خطر على المنظمة إذا حدث (منخفض، متوسط، عالي).
3. حساب درجة المخاطر
تحديد الأولويات: بعد حساب درجات المخاطر، يمكن ترتيبها من الأعلى إلى الأدنى. المخاطر ذات الدرجات الأعلى تحتاج إلى اهتمام أكبر.
التعامل مع المخاطر بناءً على احتمالية حدوثها وتأثيرها.
1.عالية الاحتمالية وعالية التأثير: يجب معالجة هذه المخاطر أولاً.
2.عالية الاحتمالية ومنخفضة التأثير: تحتاج إلى مراقبة وتخطيط.
3.منخفضة الاحتمالية وعالية التأثير: يجب إعداد خطط طوارئ.
4.منخفضة الاحتمالية ومنخفضة التأثير: يمكن تجاهلها أو التعامل معها عند الحاجة.

## المتابعة
للمبادرة | المؤشرات | مسؤول التنفيذ | المستهدف بنهاية عام 2025 | حالة المهمه |  |  |  | سبب التأجيل/ التعثر-إن وجد- | تاريخ التنفيذ |  | التكلفة |  |  |  | نسبة تحقيق المؤشر من خلال المبادرة (إختياري) | اقتراحات لتطوير المبادرة | مبادرات مستقبليه مقترحه
|  |  |  | تمت | جاري العمل/ نسبة الانجاز | مؤجله | متعثرة |  | البداية | الانتهاء | المقترحة | المعتمدة | المعتمدة بعد تخفيض 10% | المنصرفة
تمكين الحياة |  | سالم | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-11-30 | 20000
اكتشاف الموهبة |  | سالم | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-11-30 | 1000
نحو التفوق |  | سالم | [6 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-29 | 120000
خصومات ايتام |  | سالم | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-11-30 | 0
دورة تدريبية للعاملين حول أساليب الرعاية الحديثة |  | سالم | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-11-30 | 10000
لقاء سنوي لتبادل الخبرات بين المختصين |  | سالم | [6 empty] | 2024-01-21 | 2025-02-05 | 1500
برنامج إرشادي للأيتام وأسرهم لتحسين العلاقات الأسرية |  | سالم | [6 empty] | 2025-06-03 | 2025-06-29 | 10000
تنظيم أنشطة مجتمعية ترفيهية للأيتام |  | سالم | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-11-30 | 2000
جلسات دعم نفسي فردية وجماعية |  | سالم | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-11-30 | 15000
برنامج تقوية لتحسين التحصيل التعليمي الصيفي |  | سالم | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-11-30 | 50000
حملة إعلامية لتعزيز رعاية الأيتام |  | سالم | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-11-30 | 10000
ورش عمل توعوية في المدارس والمساجد |  | سالم | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-11-30 | 2000
شركة تسوق |  | سالم | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-11-30 | 20000
إنشاء متجر إلكتروني |  | سالم | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-11-30 | 5000

## خطة التبرعات والايرادات 6
نموذج رقم 006 خطة تنمية الموارد المالية ( تبرعات ، استدامة مالية )
رقم الحساب | البيــــــــــــــــــــــان | التبرعات والإيرادات التقديرية خلال العام
|  | شهر | شهر | شهر | شهر | شهر | شهر | شهر | شهر | شهر | شهر | شهر | شهر | الإجمالي
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| التبرعات المقيدة | [12 empty] | 0
0
0
0
0
| الإجمالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| الإيرادات المقيدة | [12 empty] | 0
0
0
| الإجمالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمالي التبرعات والإيرادات المقيدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| التبرعات والهبات غير المقيدة | [12 empty] | 0
0
0
0
| الإجمالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إيرادات غير مقيدة | [12 empty] | 0
| الإجمالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمالي التبرعات والإيرادات غير المقيدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إيرادات وتبرعات أوقاف | [12 empty] | 0
| الإجمالي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمالي التبرعات والإيرادات الوقفية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| إجمــــالي الإيرادات والتبرعات المتوقعة خلال العام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0