الأهداف التشغيلية  لجمعية وابل لرعاية الأيتام لعام 2025

1. رفع المهارات الحياتية لدى الأيتام

• الهدف: تنفيذ برنامج “تمكين الحياة” لتدريب 20 يتيمًا على المهارات الحياتية والاجتماعية.

• المؤشر: عدد الأيتام المتدربين.

• الوحدة المسؤولة: إدارة البرامج.

• الفترة الزمنية: الربع الأول 2025.

2. اكتشاف وتطوير مواهب الأيتام

• الهدف: تنفيذ اختبارات واختيار 15 يتيمًا للالتحاق ببرامج تنمية الموهبة.

• المؤشر: عدد الأيتام المشاركين.

• الوحدة المسؤولة: وحدة تنمية الطفولة.

• الفترة الزمنية: الربع الثاني 2025.

3. تحسين التحصيل الدراسي للأيتام (خلال العام(

• الهدف: تقديم دروس تقوية لـ 20 يتيمًا في برنامج “نحو التفوق”.

• المؤشر: عدد الأيتام المنتظمين في الدروس.

• الوحدة المسؤولة: قسم التعليم.

• الفترة الزمنية: الفصل الثاني والثالث 2025.

4. تنفيذ برنامج تقوية دراسي صيفي

• الهدف: تنفيذ برنامج صيفي لتحسين التحصيل الدراسي لـ 50 يتيمًا.

• المؤشر: عدد الأيتام المستفيدين.

• الوحدة المسؤولة: قسم التعليم.

• الفترة الزمنية: صيف 2025.

5. تعزيز الوعي المجتمعي بكفالة الأيتام

• الهدف: تنفيذ 3 حملات إعلامية للتوعية بكفالة الأيتام.

• المؤشر: عدد الحملات وانتشارها.

• الوحدة المسؤولة: الإعلام والعلاقات العامة.

• الفترة الزمنية: على مدار العام.

6. زيادة عدد الكفلاء

• الهدف: رفع عدد الكفلاء بنسبة 10% من خلال حملات تسويقية شهرية.

• المؤشر: نسبة الزيادة الفعلية.

• الوحدة: تنمية الموارد المالية.

• الفترة الزمنية: طوال عام 2025.

7. توفير مزايا للأيتام عبر خصومات تجارية

• الهدف: توقيع شراكات مع 5 متاجر لتقديم خصومات 10%.

• المؤشر: عدد الشراكات المُفعلة.

• الوحدة: تنمية الموارد والشراكات.

• الفترة الزمنية: النصف الأول 2025.

8. رفع كفاءة العاملين في رعاية الأيتام

• الهدف: تدريب 5 موظفين على أساليب الرعاية الحديثة.

• المؤشر: عدد الموظفين المتدربين.

• الوحدة: إدارة الموارد البشرية.

• الفترة الزمنية: الربع الأول 2025.

9. بناء شبكة علاقات وتبادل الخبرات

• الهدف: تنظيم لقاء سنوي يضم 5 جمعيات متخصصة.

• المؤشر: عدد الجمعيات المشاركة.

• الوحدة: إدارة الشراكات والتعاون.

• الفترة الزمنية: الربع الأخير 2025.

10. تنمية التفاعل الاجتماعي للأيتام

• الهدف: تنفيذ فعاليات مجتمعية بمشاركة 100 يتيم.

• المؤشر: عدد المشاركين من الأيتام.

• الوحدة: إدارة البرامج والأنشطة.

• الفترة الزمنية: فصلية طوال العام.

11. تحسين الصحة النفسية للأيتام

• الهدف: تنفيذ 50 جلسة دعم نفسي فردية وجماعية.

• المؤشر: عدد الجلسات المنفذة.

• الوحدة: وحدة الدعم النفسي والاجتماعي.

• الفترة الزمنية: شهريًا خلال العام.

12. تثقيف المجتمع حول رعاية الأيتام

• الهدف: تنفيذ 5 ورش توعوية تستهدف أفراد المجتمع المحلي.

• المؤشر: عدد الورش والمشاركين.

• الوحدة: الإعلام والمبادرات المجتمعية.

• الفترة الزمنية: كل ربع سنة.

13. تنويع مصادر دخل الجمعية

• الهدف: إنشاء وتشغيل متجر إلكتروني لمنتجات الجمعية.

• المؤشر: تشغيل المتجر وبدء البيع.

• الوحدة: تنمية الموارد.

• الفترة الزمنية: الربع الثالث 2025.